## Proposal
|  | Planned |  |  | Actual
Task ID | Task Description | Start Date | Finish Date | Duration | Start Date | Finish Date | Duration
1 | Preliminary Work
1.1 | Planning the Project | 2016-09-25 | 2016-09-28 | 4 | 2016-09-25 | 2016-09-29 | 5
1.2 | Discussion with the Organization | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 2 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 3
1.3 | Discussion with supervisor | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 2 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 3
1.4 | Background Reading | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 3 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 3
1.5 | Preparation of Project Proposal | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 3
1.6 | Preparation of Gantt Chart and Project Schedule | 2016-09-27 | 2016-12-13 | 78 | 2016-09-28 | 2016-12-16 | 80
1.7 | Approval from the Supervisor | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2
1.8 | Milestone 1 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 1 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 1
2 | Research Work | [5 empty] | 1
2.1 | Research on Email and Email Clients | 2016-10-01 | 2016-10-04 | 4 | 2016-10-01 | 2016-10-03 | 3
2.2 | Research on Various Email Protocols | 2016-10-03 | 2016-10-07 | 5 | 2016-10-02 | 2016-10-06 | 5
2.3 | Research on PoP3 Protocol | 2016-10-05 | 2016-10-11 | 7 | 2016-10-05 | 2016-10-10 | 6
2.4 | Research on IMAP Protocol | 2016-10-06 | 2016-10-11 | 6 | 2016-10-06 | 2016-10-11 | 6
2.5 | Research on Availability of Mail Services | 2016-10-08 | 2016-10-14 | 7 | 2016-10-08 | 2016-10-15 | 8
2.6 | Research on Email Security | 2016-10-14 | 2016-10-19 | 6 | 2016-10-13 | 2016-10-18 | 6
2.9 | Milestone 2 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 1 |  |  | 1
3 | Design and Implementation | [5 empty] | 1
3.1 | Review of Existing Mail Clients | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 4 | 2016-10-20 | 2016-10-25 | 6
3.2 | System Design | 2016-10-24 | 2016-10-29 | 6 | 2016-10-25 | 2016-10-30 | 6
3.3 | Data Flow Diagram | 2016-10-29 | 2016-11-01 | 4 | 2016-10-30 | 2016-11-02 | 4
3.4 | Coding | 2016-10-27 | 2016-11-09 | 14 | 2016-10-28 | 2016-11-20 | 24
3.5 | Flow Chart | 2016-11-09 | 2016-11-13 | 5 | 2016-11-04 | 2016-11-09 | 6
3.6 | Milestone 3 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 1 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 1
4 | Result Analysis | [5 empty] | 1
4.1 | Evaluation of System | 2016-11-15 | 2016-11-21 | 7 | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 5
4.2 | Cost Benefit Analysis | 2016-11-18 | 2016-11-23 | 6 | 2016-11-13 | 2016-11-17 | 5
4.3 | Performance Analysis | 2016-11-15 | 2016-11-25 | 11 | 2016-11-13 | 2016-11-21 | 9
4.4 | Feedback Analysis | 2016-11-18 | 2016-11-26 | 9 | 2016-11-17 | 2016-11-22 | 6
4.6 | Milestone 5 | 2016-11-27 | 2016-11-27 | 1 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 1
5 | Dissertation | [5 empty] | 1
5.1 | Draft Report Writing | 2016-10-16 | 2016-11-27 | 43 | 2016-11-12 | 2016-12-02 | 21
5.2 | Final Report Writing | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 8 | 2016-12-03 | 2016-12-11 | 9
5.3 | Report Evaluation and Conclusion | 2016-12-06 | 2016-12-08 | 3 | 2016-12-12 | 2016-12-20 | 9
5.4 | Submission of Final Draft Copy Report | 2016-12-09 | 2016-12-11 | 2 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 1
5.5 | Corrections for Final Draft Copy | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 3
5.6 | Milestone 6 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 1 | 2016-12-24 | 2016-12-24 | 1
6 | Final Phase | [5 empty] | 1
6.1 | Final Documentation Printing and Binding | 2016-12-14 | 2016-12-17 | 4 | 2016-12-22 | 2016-12-24 | 3
6.2 | Final Report Submission to Department | 2016-12-18 | 2016-12-18 | 1 | 2016-12-23 | 2016-12-25 | 3

## Report
Time Schedule (Planned)
|  | Planned |  |  | Actual
Task ID | Task Description | Start Date | Finish Date | Duration | Start Date | Finish Date | Duration | Hrs. | Planned Deliverables
1 | Preliminary Work
1.1 | Planning the Project | 2016-09-25 | 2016-09-28 | 4 | 2016-09-25 | 2016-09-28 | 4 |  | Project planned
1.2 | Discussion with the Organization | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 2 | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 2 |  | Hyan-tyan
1.3 | Understanding the Organization's Details and Operation | 2016-09-25 | 2016-09-28 | 2 | 2016-09-25 | 2016-09-28 | 2 |  | Hyan-tyan
1.4 | Preliminary Research on the Project | 2016-09-25 | 2016-09-28 | 4 | 2016-09-25 | 2016-09-28 | 4 |  | Hyan-tyan
1.5 | Preparation of Project Proposal | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 3 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 3 |  | Hyan-tyan
1.6 | Preparation of Gantt Chart and Project Schedule | 2016-09-25 | 2016-12-13 | 84 | 2016-09-25 | 2016-12-13 | 84 |  | Hyan-tyan
1.7 | Approval from the Supervisor | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2 |  | Hyan-tyan
1.8 | Milestone 1 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 1 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 1 |  | Hyan-tyan
2 | Research Work
2.1 | Research on Traditional Networks and Services | 2016-10-01 | 2016-10-04 | 4 | 2016-10-01 | 2016-10-04 | 4
2.2 | Research on ISP's Network | 2016-10-03 | 2016-10-07 | 5 | 2016-10-03 | 2016-10-07 | 5
2.3 | Research on FTTx Architecture | 2016-10-05 | 2016-10-11 | 7 | 2016-10-05 | 2016-10-11 | 7
2.4 | Research on AON and PON | 2016-10-06 | 2016-10-11 | 6 | 2016-10-06 | 2016-10-11 | 6
2.5 | Research on Network Convergence and NGN | 2016-10-10 | 2016-10-20 | 11 | 2016-10-10 | 2016-10-20 | 11
2.6 | Research on Network Monitoring Systems | 2016-10-16 | 2016-10-21 | 6 | 2016-10-16 | 2016-10-21 | 6
2.7 | Research on Integration of Value Added Services | 2016-10-19 | 2016-10-28 | 10 | 2016-10-19 | 2016-10-28 | 10
2.8 | Research on Technical Customer Support | 2016-05-23 | 2016-10-31 | 9 | 2016-05-23 | 2016-10-31 | 9
2.9 | Milestone 2 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 1 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 1
3 | Design and Implementation
3.1 | Review of Existing Architectures | 2016-11-02 | 2016-11-06 | 5 | 2016-11-02 | 2016-11-06 | 5
3.2 | Preliminary Design | 2016-11-07 | 2016-11-10 | 4 | 2016-11-07 | 2016-11-10 | 4
3.3 | Network Architecture Design | 2016-11-08 | 2016-06-17 | 10 | 2016-11-08 | 2016-06-17 | 10
3.4 | Network Implementation | 2016-11-14 | 2016-06-18 | 5 | 2016-11-14 | 2016-06-18 | 5
3.5 | Milestone 3 | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 1 | 2016-11-19 | 2016-11-19 | 1
4 | Result Analysis
4.1 | Critical Evaluation of Network | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 7 | 2016-11-20 | 2016-11-26 | 7
4.2 | Proposed Design Cost Benefit Analysis | 2016-11-23 | 2016-11-28 | 6 | 2016-11-23 | 2016-11-28 | 6
4.3 | Performance Analysis | 2016-11-20 | 2016-11-30 | 11 | 2016-11-20 | 2016-11-30 | 11
4.4 | Feedback Analysis | 2016-11-25 | 2016-12-03 | 8 | 2016-11-25 | 2016-12-03 | 8
4.6 | Milestone 5 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | 1 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | 1
5 | Dissertation
5.1 | Draft Report Writing | 2016-10-16 | 2016-11-28 | 35 | 2016-10-16 | 2016-11-28 | 35
5.2 | Final Report Writing | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 7 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 7
5.3 | Report Evaluation and Conclusion | 2016-12-06 | 2016-12-08 | 3 | 2016-12-06 | 2016-12-08 | 3
5.4 | Submission of Final Draft Copy Report | 2016-12-09 | 2016-12-11 | 2 | 2016-12-09 | 2016-12-11 | 2
5.5 | Corrections for Final Draft Copy | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2
5.6 | Milestone 6 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 1 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 1
6 | Final Phase
6.1 | Final Documentation Printing and Binding | 2016-12-14 | 2016-12-17 | 4 | 2016-12-14 | 2016-12-17 | 4
6.2 | Final Report Submission to College | 2016-12-18 | 2016-12-18 | 1 | 2016-12-18 | 2016-12-18 | 1